## 分工
No |  | 功能1 | 功能2 | 功能3 | 功能4 | 功能5 | 功能6 | 功能7 | 功能8 | 难度 | 负责人 | 状态 | 开始日期 | 结束日期 | 详设状态 | 开发状态 | 测试状态
1 | 01宋庆龄首页 | [8 empty] | 1 | 张金山 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | bar: 功能1 to 功能2
2 | 02宋庆龄登录页 | 功能1: 显示; 功能2: 错误提示; 功能3: 登陆成功提示跳转 | 2 | 张金山 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
3 | 03宋庆龄收藏夹页 | 显示 | 新建 | 删除 | 更名 | 跳转 | 长按 |  |  | 3 | 张金山 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
4 | 04收藏夹详情页 | 显示 | 全选 | 删除 | 跳转 | 长按 |  |  |  | 2 | 张金山 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
5 | 06图书查看页 | 外部应用打开 | pdf | ppt | word | epub | excel | txt |  | 2 | 彭士钟 | 延后 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
6 | 07图片查看 | 功能1: 显示; 功能2: 缩略图; 功能3: 滑动翻页; 功能4: 点击翻页 | 3 | 叶锋 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
7 | 07图片查看-详情 | 详情 | 放大 | 缩小 | 旋转 | 拖动 |  |  |  | 4 | 叶锋 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
8 | 08设置 | [8 empty] | 1 | 彭士钟 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | bar: 功能1 to 功能2
9 | 09应用（本地） | 功能1: 本地应用显示非系统应用; 功能2: 打开; 功能3: 长按删除 | 3 | 叶锋 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
10 | 09应用（商店） | 功能1: 应用商店显示; 功能2: 安装 | 3 | 叶锋 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
11 | 11设置-存储管理 | 功能1: 设备一览; 功能2: 跳转 | 2 | 张金山 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
12 | 10设置-存储管理-详细 | 功能1: 存储一览; 功能2: 导入; 功能3: 查看跳转 | 5 | 彭士钟 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
13 | 12WiFi设置 | [8 empty] | 3 | 叶锋 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | bar: 功能1 to 功能2
14 | 05视频播放页 | 显示 | 播放 | 暂停 | 循环播放 | 循环一次 | 添加标记 | 删除标记 | 清空标记 | 6 | 彭士钟 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
15 | 13音频播放页 | 显示 | 播放 | 暂停 | 循环播放 | 循环一次 | 添加标记 | 删除标记 | 清空标记 | 1 | 彭士钟 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
16 | 14视频列表页（资源） | 显示 | 音频 | 我的 | 全部 | 长按 | 删除 | 收藏 | 查看 | 4 | 张金山 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
17 | SOCKET通信 | 文件浏览 | 截屏 | 删除 | 在线 | 锁屏 |  |  |  | 3 | 张金山 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成
18 | 软件更新 | [8 empty] | 3 | 彭士钟 | 开始 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | bar: 显示 to 音频
19 | 关于 | [8 empty] | 1 | 张金山 | 延后 |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | bar: 显示
通用设置
待续

## 目录结构
资源本身资源存放的结构
/mnt/sata/
box/
|  |  | db/ | db_multimedia_local.db
|  |  | img/ | 图标、背景
res/
image/
[5 empty] | 4/ | 4.png
video/
[5 empty] | 1/ | img.jpg
1.mp4
audio/
[5 empty] | 2/ | img.jpg
2.mp4
book/
[5 empty] | 3/ | 3.jpg
3.mp4
| 百团大战/ | img.jpg
百团大战 1.mp4
about.txt
百团大战 2.mp4

## 难度统计
彭士钟 | 18
张金山 | 17
叶锋 | 16
每点难度3个小时进行换算